## Sheet1
填写规范说明 用例编号：统一规则「TC - 模块缩写 - 序号」，全局唯一，便于追溯 用例优先级：P0 核心必测、P1 重要功能、P2 边缘场景，与需求文档优先级对应 操作步骤：每步仅一个动作，步骤清晰可复现，任何人按步骤可执行 预期结果：可量化、可验证，不使用 “正常显示” 等模糊表述 测试结果：仅填写「通过 / 未通过 / 阻塞」三种状态，未通过必须关联对应缺陷 ID
用例编号 | 所属模块 | 用例标题 | 用例优先级 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 测试结果 | 测试人 | 测试日期 | 备注
TC-AUTH-001 | 认证管理 | 用户注册 - 正常注册求职者账号 | P0 | 系统后端服务正常运行; KingbaseES 数据库连接正常; 用户名未被注册 | 1. 访问系统首页 2. 点击「注册」按钮 3. 选择角色「求职者」 4. 输入用户名、密码、确认密码 5. 点击「注册」按钮 | 注册成功提示「注册成功」; 页面跳转至登录页; 数据库 users 表新增记录，password 字段为 BCrypt 密文 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 核心注册流程
TC-USER-001 | 用户档案 | 个人档案展示 - 正常展示完整档案信息 | P0 | 求职者账号已登录; 用户已填写基本资料 | 1. 登录求职者账号 2. 进入「个人中心」页面 | 页面展示用户名、头像、邮箱、手机号; 展示教育背景、工作经历、项目经验列表; 显示资料完整度百分比 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 用户信息展示
TC-RESUME-001 | 简历管理 | 简历上传 - 上传 PDF 简历文件 | P0 | 求职者账号已登录; 存在一份有效的 PDF 简历文件(<=10MB) | 1. 进入「简历中心」 2. 点击「上传简历」 3. 选择 PDF 文件 4. 点击「开始上传」 | 文件上传进度条正常显示; 上传成功后显示「解析中」状态; 异步解析任务创建成功 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | PDF 简历上传
TC-RESUME-002 | 简历管理 | 简历解析 - PDF 解析成功获取结构化数据 | P0 | 简历文件已上传; 解析任务状态为 SUCCESS | 1. 进入「简历中心」 2. 查看已上传的简历 3. 点击「查看解析结果」 | 展示解析出的姓名联系方式教育经历; 展示工作经历列表; 展示技能列表已归一化 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 简历 AI 解析
TC-JOB-001 | 岗位管理 | 岗位发布 - 企业手动填写发布岗位 | P0 | 企业账号已登录并通过审核; 岗位信息准备完整 | 1. 进入「岗位发布」页面 2. 填写岗位名称薪资范围学历要求 3. 填写岗位描述 4. 选择所需技能标签 5. 点击「发布」 | 发布成功提示「岗位已发布」; 岗位列表中显示新岗位; 状态为「招聘中」 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 企业发布岗位
TC-JOB-002 | 岗位管理 | 岗位搜索 - 求职者按关键词搜索岗位 | P0 | 求职者账号已登录; 数据库中存在多条岗位记录 | 1. 进入「岗位搜索」页面 2. 搜索框输入「前端开发」 3. 点击搜索按钮 | 搜索结果展示匹配的岗位列表; 每条结果展示岗位名称企业名称薪资范围; 支持按条件筛选 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 岗位搜索流程
TC-GRAPH-001 | 能力图谱 | 个人能力图谱展示 - 查看 ECharts 知识图谱 | P0 | 求职者账号已登录; 用户简历已解析(存在技能记录) | 1. 登录求职者账号 2. 进入「能力图谱」页面 | 页面加载 ECharts 力导向图; 节点展示用户技能按类别分色; 边展示类型化关系; 缺口视图正常渲染 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 能力图谱渲染
TC-MATCH-001 | 匹配推荐 | 岗位推荐 - 求职者获取 AI 推荐岗位列表 | P0 | 求职者账号已登录; 简历已解析存在技能标签; 数据库中有匹配的岗位 | 1. 登录求职者账号 2. 进入「岗位推荐」页面 | 展示系统计算的推荐岗位列表; 每条推荐展示匹配度百分比; 展示多维度子分; 标注推荐依据 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 智能推荐
TC-INTERVIEW-001 | AI面试 | 开始模拟面试 - 选择角色开始 AI 面试 | P0 | 求职者账号已登录; DeepSeek API 连接正常 | 1. 进入「AI 面试」模块 2. 选择面试岗位/角色 3. 点击「开始面试」 | AI 面试官打招呼; 展示第一个面试问题; 界面显示计时器; 面试会话 session 创建成功 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | AI 面试启动
TC-INTERVIEW-002 | AI面试 | 提交回答 - AI 针对回答给出评分和反馈 | P0 | AI 面试会话进行中; 当前存在一个待回答的问题 | 1. 在面试对话中输入回答 2. 点击「提交回答」 | AI 对回答进行即时评分; 展示评分分数和评价依据; AI 决定继续追问或切换题目 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | AI 面试交互
TC-INTERVIEW-003 | AI面试 | 面试报告 - 面试完成后生成详细报告 | P1 | AI 面试已完成; 至少回答了 3 个以上问题 | 1. 面试结束页面 2. 点击「查看面试报告」 | 展示综合评分; 展示各维度评分(技术能力表达能力逻辑思维); 展示每题详情和评分; 提供改进建议 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 面试报告生成
TC-COMPANY-001 | 企业管理 | 企业首页统计 - Dashboard 数据展示 | P0 | 企业账号已登录并通过审核; 企业有已发布岗位和投递记录 | 1. 登录企业账号 2. 进入企业 Dashboard | 展示岗位总数和招聘中的岗位数; 展示累计收到的简历投递数; 审核状态条正常显示 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 企业Dashboard
TC-ADMIN-001 | 管理后台 | 管理员仪表板 - 实时数据统计展示 | P0 | 管理员账号已登录; 系统中有用户和岗位数据 | 1. 管理员登录 2. 进入后台仪表板 | 展示用户总数(求职者企业管理员分项); 展示岗位总数和招聘中数量; 展示待审核企业数 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 管理员Dashboard
TC-ADMIN-002 | 管理后台 | 企业审核 - 审核通过企业注册申请 | P1 | 管理员账号已登录; 存在至少一家待审核企业 | 1. 进入「审核管理」 2. 查看待审核企业详情 3. 点击「审核通过」 | 审核通过提示; 企业审核状态变为 APPROVED; 企业方可正常使用系统功能 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 企业审核流程
TC-AUTH-003 | 认证管理 | 用户登录 - 错误密码登录失败并返回错误提示 | P1 | 已注册账号; 系统运行正常 | 1. 访问登录页 2. 输入正确用户名和错误密码 3. 点击「登录」按钮 | 登录失败不跳转页面; 页面显示「用户名或密码错误」提示 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 异常登录场景
TC-USER-002 | 用户档案 | 个人档案编辑 - 更新个人简介与技能标签 | P1 | 求职者账号已登录; 用户档案页面已打开 | 1. 点击「编辑资料」按钮 2. 修改个人简介内容 3. 添加/删除技能标签 4. 点击「保存」 | 页面显示「保存成功」提示; 刷新后修改内容持久化; 技能标签正常显示 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 信息编辑保存
TC-RESUME-003 | 简历管理 | 简历优化 - AI 生成简历优化建议 | P1 | 求职者账号已登录; 存在已完成解析的简历; DeepSeek API 连接正常 | 1. 进入简历详情页 2. 点击「AI 优化简历」 3. 选择优化重点(如项目经验润色) 4. 确认提交 | 页面显示「AI 正在优化请稍候」; 优化完成后展示优化建议对比; 支持一键应用优化内容 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | AI 简历优化
TC-JOB-003 | 岗位管理 | JD 上传解析 - 企业上传 JD 文件自动填写岗位信息 | P1 | 企业账号已登录; 存在一份岗位 JD 文档(PDF 或 DOCX) | 1. 进入「岗位发布」页 2. 选择「上传 JD 填写」模式 3. 选择 JD 文件上传 4. 等待解析完成 | 上传进度正常; 解析完成后自动填充岗位名称描述技能要求; 填充内容可手动编辑修改 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | JD AI 解析
TC-JOB-004 | 岗位管理 | 岗位下架 - 企业关闭招聘岗位 | P1 | 企业账号已登录; 存在状态为「招聘中」的岗位 | 1. 进入「岗位管理」页面 2. 找到目标岗位 3. 点击「下架」按钮 4. 确认下架操作 | 岗位状态变更为「已下架」; 求职者端不再展示该岗位; 已投递申请记录不受影响 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 岗位状态变更
TC-GRAPH-002 | 能力图谱 | 岗位能力图谱 - 企业查看岗位技能图谱 | P1 | 企业账号已登录; 存在至少一个已发布岗位 | 1. 登录企业账号 2. 进入「岗位管理」 3. 点击某岗位的「能力图谱」 | 展示该岗位所需的技能图谱; 展示技能的 PREREQUISITE 前置依赖关系; 图谱可交互拖拽缩放 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 岗位图谱查看
TC-MATCH-002 | 匹配推荐 | 投递申请 - 求职者对岗位发起投递 | P1 | 求职者账号已登录; 存在一份可用的简历; 目标岗位状态为「招聘中」 | 1. 进入岗位详情页 2. 点击「投递简历」 3. 选择要投递的简历版本 4. 确认投递 | 投递成功提示; 企业在候选人列表可看到该投递; 生成 job_application 记录 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 求职者投递
TC-CAREER-001 | 职业规划 | 生成职业规划 - 选择目标角色生成学习路径 | P1 | 求职者账号已登录; 存在已解析的技能数据; DeepSeek API 正常 | 1. 进入「职业规划」页面 2. 选择目标职业角色(如全栈工程师) 3. 点击「生成规划」 | 展示生成的职业规划路线; 包含目标角色分析当前技能对比; 列出缺口技能及建议学习顺序 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | AI 职业规划
TC-COMPANY-003 | 企业管理 | 面试邀请 - 企业向候选人发送面试邀请 | P1 | 企业账号已登录; 存在候选人(已投递该企业岗位) | 1. 进入候选人详情页 2. 点击「邀请面试」 3. 填写面试时间地点 4. 确认发送 | 邀请成功提示; 候选人收到面试通知; 投递记录状态更新为「已邀请」 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 面试邀请流程
TC-ADMIN-003 | 管理后台 | 用户管理 - 搜索加封禁用户 | P1 | 管理员账号已登录; 存在可操作的用户记录 | 1. 进入「用户管理」 2. 搜索框输入关键词 3. 搜索出目标用户 4. 点击「封禁」并确认 | 搜索结果匹配关键词; 封禁成功后用户状态变为 BANNED; 被封禁用户无法登录系统 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 用户封禁流程
TC-INTERVIEW-004 | AI面试 | 题库查询 - 查看面试题目库按类型筛选 | P2 | 求职者账号已登录; 题库中有数据 | 1. 进入「AI 面试」页面 2. 点击「面试题库」 3. 按类型(技术行为情景)筛选 | 展示题库列表; 支持按题目类型筛选; 点击题目可查看参考答案 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 题库浏览
TC-ADMIN-004 | 管理后台 | 技能字典审核 - 审核候选技能词 | P2 | 管理员账号已登录; 存在待审核的技能候选词 | 1. 进入「审核管理」 2. 查看候选技能词详情 3. 选择「接受」或「拒绝」 | 接受后技能字典新增条目; 拒绝后候选词标记为已处理; 同义合并后建立 skill_synonym 关联 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 技能字典审核
TC-AUTH-004 | 认证管理 | 用户注册 - 重复用户名注册失败 | P1 | 已存在用户名为 testuser 的账号 | 1. 访问注册页 2. 选择角色「求职者」 3. 输入已存在的用户名 testuser 4. 填写密码后点击注册 | 注册失败提示「用户名已被注册」; 数据库不新增记录 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 重复注册校验
TC-COMPANY-002 | 企业管理 | 企业信息编辑 - 修改企业基本资料 | P1 | 企业账号已登录; 企业信息编辑页面已打开 | 1. 进入「企业信息」页面 2. 修改企业名称简介地址 3. 点击「保存」 | 保存成功提示; 审核状态自动变为「待审核」; 企业信息内容更新 | 与预期一致 | 通过 | 测试组 | 2026-07-08 | 企业信息编辑