## 缺陷跟踪表
填写规范说明 缺陷 ID：全局唯一编号，便于测试用例、测试报告关联追溯 严重等级：严格遵循前文定义的「严重 / 一般 / 轻微」三级标准 缺陷类型：功能逻辑、界面展示、兼容性、性能、易用性等分类 复现步骤：必须清晰可复现，开发可按步骤 100% 重现问题 修复状态：待修复、修复中、已修复、已关闭，全流程闭环跟踪 回归结果：修复后必须执行回归测试，填写通过 / 不通过，对应回归日期
缺陷 ID | 缺陷标题 | 所属模块 | 严重等级 | 缺陷类型 | 前置条件 | 复现步骤 | 预期结果 | 实际结果 | 发现人 | 发现日期 | 修复人 | 修复状态 | 回归结果 | 回归日期 | 备注
BUG001 | 简历解析时特殊字符导致解析结果出现乱码 | 简历管理 | 一般 | 功能逻辑 | 1. 求职者账号已登录 2. 存在一份含有特殊符号的 PDF 简历 | 1. 进入「简历中心」 2. 上传含特殊字符(~!@#$%)的 PDF 简历 3. 等待解析完成后查看结果 | 解析结果正常展示，特殊符号被正确处理或转义 | 解析结果中特殊字符附近段落出现乱码，部分文字显示为菱形问号 | 测试组 | 2026-07-03 | 开发组 | 已修复 | 回归通过 | 2026-07-05 | 增加 pdfplumber 编码兜底处理
BUG002 | JWT Token 过期后页面无重定向提示 | 认证管理 | 一般 | 交互体验 | 1. 用户已登录系统 2. JWT Token 已过期(等待超时) | 1. 用户登录后等待超过 24 小时 2. 刷新页面或点击任一功能按钮 | JWT 过期后自动检测并跳转至登录页，显示「登录已过期，请重新登录」提示 | 页面停留在当前页，接口返回 401 但前端未处理，用户以为系统卡顿 | 测试组 | 2026-07-03 | 开发组 | 已修复 | 回归通过 | 2026-07-05 | 新增 axios 响应拦截器统一处理 401
BUG003 | 能力图谱节点在低分辨率下重叠严重 | 能力图谱 | 轻微 | 界面展示 | 1. 求职者账号已登录 2. 拥有 15 个以上技能节点 | 1. 登录求职者账号 2. 进入「能力图谱」页面 3. 在 1366x768 分辨率下查看 | 图谱节点合理分布，标签不重叠，可正常交互 | 密集区域节点互相重叠，技能标签被遮挡无法识别，需手动拖拽才可看清 | 测试组 | 2026-07-04 | 开发组 | 已修复 | 回归通过 | 2026-07-06 | 优化 ECharts force 布局参数，增加排斥力
BUG004 | 岗位下架后仍能从求职者端搜索结果中访问 | 岗位管理 | 一般 | 功能逻辑 | 1. 企业账号已登录 2. 某岗位已下架 | 1. 企业端将某岗位下架 2. 求职者端搜索该岗位名称 3. 尝试点击进入岗位详情 | 下架岗位不出现在搜索结果中，或详情页提示「岗位已关闭」 | 搜索结果中仍展示该岗位，点击详情页仍可查看完整信息 | 测试组 | 2026-07-04 | 开发组 | 已修复 | 回归通过 | 2026-07-06 | 岗位搜索接口增加状态过滤
BUG005 | 面试报告部分维度分数显示为 0 分 | AI面试 | 一般 | 功能逻辑 | 1. 用户已完成 AI 模拟面试 2. 面试过程中某些维度(如表达能力)未触发评分 | 1. 完成模拟面试 2. 进入面试报告页面 3. 查看各维度评分明细 | 未评分的维度显示「未评估」或占位符，已评分维度正常显示 | 表达能力、逻辑思维两个维度显示为 0 分，容易误解为评分极低 | 测试组 | 2026-07-05 | 开发组 | 已修复 | 回归通过 | 2026-07-07 | 报告生成逻辑增加维度评估状态判断
BUG006 | 企业审核通过后未及时推送通知给企业用户 | 通知管理 | 一般 | 功能逻辑 | 1. 管理员审核通过企业注册 2. 企业用户已登录 | 1. 管理员进入审核管理 2. 通过某企业注册申请 3. 企业用户查看通知中心 | 企业用户收到审核通过的站内通知 | 企业通知中心为空，未收到任何审核结果通知 | 测试组 | 2026-07-05 | 开发组 | 已修复 | 回归通过 | 2026-07-07 | 审核操作后增加通知推送事件
BUG007 | 简历上传超过 10MB 时前端未做文件大小拦截 | 简历管理 | 一般 | 交互体验 | 1. 求职者账号已登录 2. 存在一份超过 10MB 的文件 | 1. 进入「简历中心」 2. 点击上传简历 3. 选择超过 10MB 的文件 4. 点击上传 | 页面直接提示「文件大小不能超过 10MB」，阻止上传操作 | 文件被上传至服务器，返回 413 错误后前端才提示失败 | 测试组 | 2026-07-06 | 开发组 | 已修复 | 回归通过 | 2026-07-08 | 增加前端文件大小校验
BUG008 | 角色切换后侧边栏菜单未跟随刷新 | 系统框架 | 轻微 | 界面展示 | 1. 用户登录后在不同角色间切换(如从 USER 切到 COMPANY) | 1. 用户以求职者身份登录 2. 退出登录 3. 以企业身份重新登录 | 侧边栏菜单刷新为企业端菜单列表 | 侧边栏短暂显示上一角色的菜单项后才刷新 | 测试组 | 2026-07-06 | 开发组 | 已修复 | 回归通过 | 2026-07-08 | 修复 Vue Router 路由守卫缓存问题
BUG009 | AI 面试对话历史过长时页面响应缓慢 | AI面试 | 一般 | 性能 | 1. 求职者账号已登录 2. AI 面试会话已进行 20 轮以上对话 | 1. 进入 AI 面试会话 2. 持续对话至 20 轮以上 3. 观察页面滚动和输入响应 | 对话列表滚动流畅，输入响应无延迟 | 对话区域滚动时明显卡顿，输入文字出现延迟 | 测试组 | 2026-07-07 | 开发组 | 已修复 | 回归通过 | 2026-07-09 | 增加虚拟滚动和消息分页加载
BUG010 | 岗位薪资查询时输入非数字字符导致后端 500 错误 | 岗位管理 | 严重 | 功能逻辑 | 1. 求职者账号已登录 2. 岗位搜索页打开 | 1. 进入「岗位搜索」 2. 在薪资筛选框中输入字母 abc 3. 点击搜索 | 前端校验提示「请输入有效数字」或后端返回参数校验错误 | 后端返回 500 内部服务器错误，页面白屏 | 测试组 | 2026-07-07 | 开发组 | 已修复 | 回归通过 | 2026-07-08 | 增加 Pydantic 字段校验和前端输入限制